Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Môn Khởi nghiệp (CS10103)

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**Tuần 2 – lần 2**

**1. Thông tin chung**

Tên nhóm:

Mã nhóm: 15

**Các thành viên có tham dự:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** |
| 1 | 18120078 | Ngô Phù Hữu Đại Sơn | [ngodaisonn@gmail.com](mailto:ngodaisonn@gmail.com) | 0793979011 |
| 2 | 18120211 | Võ Thế Minh | [minhthevo123@gmail.com](mailto:minhthevo123@gmail.com) | 0981850699 |
| 3 | 18120314 | Ung Tiến Đạt | [tiendatdkdp@gmail.com](mailto:tiendatdkdp@gmail.com) | 0905142539 |
| 4 | 18120359 | Nguyễn Văn Hậu | [littlefolkcs@gmail.com](mailto:littlefolkcs@gmail.com) | 0334363079 |
| 5 | 18120468 | Lê Hoài Nam | [kimnam.cpc@gmail.com](mailto:kimnam.cpc@gmail.com) | 0358783238 |

**Mục tiêu cuộc họp nhằm:**

1. Quyết định hướng đi chung của công ty
2. Quyết định trưởng nhóm
3. Đánh giá công việc lần trước, phân công công việc mới

**Địa điểm:** zoom

* Thời gian bắt đầu: 20h ngày 04/08/2021
* Thời gian kết thúc: 21h50 ngày 04/08/2021

**2. Kết quả buổi họp**

* Thống nhất hướng đi của công ty
* Thành công lựa chọn trưởng nhóm
* Đánh giá công việc từng thành viên tốt

**3. Bảng đánh giá công việc**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Đánh giá mức hoàn thành** |
| 1 | Tất cả thành viên | Viết tiểu sử ngắn gọn (một hoặc vài đoạn ngắn) về từng thành viên bao gồm: tóm tắt những kinh nghiệm của bản thân (tập trung vào những kinh nghiệm liên quan đến dự án của nhóm). Ai đã từng có kinh nghiệm về kinh doanh thì mô tả cụ thể. | 2/8/2021 | 4/8/2021 | Tốt |
| 2 | Tất cả các thành viên | Cập nhật resumes (CV) của mỗi người, bao gồm các thông tin chi tiết của phần tiểu sử ở trên. | 2/8/2021 | 4/8/2021 | Tốt |

**4. Bảng phân công công việc**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 3 | Ngô Phù Hữu Đại Sơn | Vẽ cây tổ chức của công ti | 2/8/2021 | 5/8/2021 | Cập nhật thẳng vào file báo cáo tuần 2 của nhóm tại week2/report.docx trước 17h |
| 4 | Ngô Phù Hữu Đại Sơn | Viết thỏa thuận hợp đồng chia cổ phần giữa các founder của công ti. | 2/8/2021 | 5/8/2021 | Thỏa thuận được cập nhật thẳng vào file báo cáo tuần 2 như mục 3 trước 12h. |